Отдел образования администрации Бугурусланского района Оренбургской области П Р И К А З

от 29.11.2021 № 261

О создании и функционировании Центров образования естественнонаучной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Благодаровская СОШ», МБОУ «Елатомская СОШ», МБОУ «Кирюшкинская СОШ»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 04.07.2019 № 489-пп «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа», приказов министерства образования Оренбургской области от 30.09.2019 № 01-21/1915 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Оренбургской области», от 15.11.2021 № 01-21/1699 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области в 2022 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать до 1 сентября 2022 года на базе МБОУ «Благодаровская СОШ», МБОУ «Елатомская СОШ», МБОУ «Кирюшкинская СОШ» центры образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»).

2. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию центра «Точка роста» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «Точка роста» как структурного подразделения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Определить муниципальным координатором создания и функционирования центра «Точка роста» Жженову В.Н., заместителя заведующего  отделом  образования.

5. Руководителям МБОУ «Благодаровская СОШ» (Макеевой А.В), МБОУ «Елатомская СОШ» (Прямушкину С.Н), МБОУ «Кирюшкинская СОШ» (Ивановой Т.И):

5.1. Обеспечить:

- создание и функционирование центра «Точки роста» на базе образовательного учреждения согласно методическим рекомендациям до 1 сентября 2022 года;

- информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точка роста» через СМИ, Интернет-ресурсы;

- принятие (внесение изменений) соответствующих нормативных правовых актов в части, касающейся создания и функционирования центров «Точка роста»;

5.2. Разработать типовое Положение о центре образования естественнонаучной направленности «Точка роста» 2022 года в соответствии с приложением № 3 к приказу министерства образования Оренбургской области от 15.11.2021 № 01-21/1699.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  отделом образования                                         М.Г. Куликова

С приказом ознакомлены:  _____________ Жженова В.Н.

_____________ Макеева А.В.

_____________ Прямушкин С.Н.

______________ Иванова Т.И

Приложение №1

к приказу от 29.11.2021 № 261

Состав

рабочей группы по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей

«Точка роста»

- Куликова М.Г., заведующий отделом образования, руководитель рабочей группы

- Жженова В.Н., заместитель заведующего отделом образования

- Ткачук Т.М., заведующий МКУ «РМК»

- Кистенева М.В., методист МКУ «РМК»

- Макеева А.И., директор МБОУ «Благодаровская СОШ»

- Прямушкин С.Н., директор МБОУ «Елатомская СОШ»

- Иванова Т.И., директор МБОУ «Кирюшкинская СОШ»

Приложение №2

к приказу от 29.11.2021 № 261

План

мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию

центра образования естественнонаучной и технологической направленностей

«Точка роста» на базе  МБОУ «Благодаровская  СОШ»,

МБОУ «Елатомская  СОШ», МБОУ «Кирюшкинская СОШ»

| № п\п | Мероприятие | Срок реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы и должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста» на базе ОУ в 2022 году. | Март 2022 | приказ | Куликова М.Г. |
| 2 | Согласование с администрацией ОУ вопрос обеспечения соответствующего помещения для размещения центра «Точка роста» | Апрель 2022 | Информационное письмо по зонированию | Жженова В.Н. |
| 3 | Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «Точка роста» и направление в ОУ | Апрель .2022 | Информационное письмо с методическими материалами | Ткачук Т.М. |
| 4 | Заседание рабочей группы |  |  | Жженова В.Н. |
|  | №1 | Май 2022 | Рассмотрение рабочих вариантов локальных актов по центру «Точка роста», согласование штатного расписания, медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра |  |
|  | №2 | Июнь 2022 | Согласование типового дизайнпроекта и зонирования центра «Точка роста» |  |
|  | №3 и далее по мере необходимости | Август 2022 | Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений |  |
| 5 | Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Август 2022 | Инфраструктурный лист | Кистинева М.В. |
| 6 | Изучение информации об объемах средств операционных расходов на функционирование центра «Точки роста» по статьям расходов, составление сметной документации | Август 2022 | Смета расходов | Ткачук Т.М. |
| 7 | Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «Точка роста» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | август 2022-декабрь 2022 | Свидетельство о повышении квалификации | Ткачук Т.М. |
| 8 | Контроль проведения ремонтных работ помещений центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком | Август 2022 | Обеспечение качество работ | Куликова М.Г. |
| 10 | Согласование дополнительных общеобразовательных программ | До 02.08.2022 | программы | Жженова В.Н. |
| 11 | Завершение приведения помещений центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем | До 26.08.2022 | Акты, накладные | Куликова М.Г. Жженова В.Н. |
| 12 | Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «Точка роста» целям и задачам мероприятия и направление в Бугурусланском районе Оренбургской области | До 02.08.2022 | Заполнение установленных отчетных форм | Кистенева М.В. |
| 13 | Открытие центра «Точка роста» на базе МБОУ «Благодаровская СОШ», МБОУ, МБОУ «Елатомская СОШ», МБОУ «Кирюшкинская СОШ»» | 02.09.2022 | Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования | Куликова М.Г. Жженова В.Н. Ткачук Т.М. |